Plan proiect — știri online vs. prețuri

EUR/USD + Nasdaq-100 · 24 mar 2025 – 21 apr 2026 · intraday (min–ore)

# Scope

- Active: EUR/USD (FX) + Nasdaq-100 (NQ futures sau QQQ ETF)

- Perioadă: 24 mar 2025 → prezent (limitat de istoricul Discord FJ)

- Orizont: intraday — ferestre [0, +1m], [0, +5m], [0, +15m], [0, +1h], [0, +4h]

- Evenimente incluse: tweets Trump, breaking geopolitic, declarații Fed/BCE surpriză, alte mesaje publice neașteptate

- Evenimente EXCLUSE: date macro programate ($MACRO + pattern ACTUAL/FORECAST) — sunt în calendarul economic

# Ce testăm (3 ipoteze)

H1. Evenimentele neașteptate produc mișcări semnificative statistic peste volatilitatea normală.

Test: t-test pe |Δ%| în fereastra [0, +15m] vs distribuția în ferestre random din zile fără evenimente. Prag p < 0.05.

H2. Direcția sentimentului (bull/bear/neutral pt USD și Nasdaq) se corelează cu direcția prețului peste nivelul de hazard (>50%).

Test: matrice confuzie + test binomial pt respingerea hazardului 33%/50%.

H3. Trendul zilei moderează impactul știrii (momentum > news).

Test: regresie |Δ%| = β₀ + β₁·sentiment + β₂·trend_zi + β₃·(sentiment × trend_zi) + ε; testăm β₃.

# Surse de date

| Ce | De unde | Cum | Cost |
| --- | --- | --- | --- |
| Știri | Discord FJ oficial, canal #newsfeed | DiscordChatExporter → JSON | 0 (ai deja) |
| Trump (backup) | trumpstruth.org | scrape HTML Python | 0 |
| EUR/USD | Dukascopy Historical Feed | dukascopy-python → CSV 1min | 0 |
| Nasdaq-100 | Alpha Vantage / Polygon free tier / TV Pro export | API sau CSV manual | 0 |
| Screenshots case studies | TradingView Pro (contul tău) | manual PNG | deja plătit |

# Pipeline (5 etape)

## 1. Export Discord

- Rulează DiscordChatExporter GUI (deja instalat)

- Canal: #newsfeed oficial FinancialJuice

- Format: JSON · After: 2025-03-24 · Before: gol

- Export → fișier ~50-150 MB

## 2. Parsare JSON

- python3 parse_fj_discord.py export.json -o events.csv --summary

- Scriptul e scris și testat pe pilot (parse_fj_discord.py în outputs)

- Output: events.csv cu ~60k rânduri, flag-uri is_red_alert / is_breaking / is_scheduled_macro / category

- Filtru pentru event study: is_red_alert=True AND is_scheduled_macro=False → ~4000 evenimente gold

## 3. Descărcare prețuri

- EUR/USD: script Python cu dukascopy-python, range 2025-03-24 → azi, resample la 1min OHLCV

- Nasdaq-100: NQ futures de pe Alpha Vantage TIME_SERIES_INTRADAY (1min). Dacă nu avem premium, fallback yfinance pe QQQ.

- Output: prices_eurusd.csv, prices_ndx.csv — timestamp UTC, OHLCV

- Validare: pentru 3 evenimente cunoscute (ex: NFP scheduled release), verificăm că spike-ul e vizibil în CSV față de TradingView

## 4. Sentiment cu Claude API

- Script Python cu anthropic SDK; model claude-sonnet-4-6

- Prompt: rol analist FX + definiții clase + 8 exemple few-shot + output JSON strict

- Per eveniment: sentiment_usd, sentiment_ndx (bull/bear/neutral), expected_magnitude (low/med/high), confidence (0-1)

- Batching 10 evenimente/request + caching pe hash(text) pentru rerulare ieftină

- Cost estimat: ~$50-150 pentru toate ~4000 evenimentele gold + validare

- Validare: 200 evenimente etichetate manual de 2 membri → calcul F1 vs Claude; accept dacă F1 ≥ 0.75

## 5. Event study + teste

- Script Python cu pandas: pentru fiecare eveniment calculează Δ% și volum ratio în ferestrele definite, pe ambele active

- Baseline: 30 zile anterioare, ferestre random de aceeași lungime pentru distribuția nulă

- Rulează testele H1 (t-test), H2 (matrice confuzie + binomial), H3 (regresie statsmodels cu interacțiune)

- Output: rezultate.csv + figures/*.png (distribuții, scatter, bar charts)

# Stack tehnic

| Etapă | Librării |
| --- | --- |
| Extragere | DiscordChatExporter GUI |
| Parsare | python3 stdlib (json, csv, re, argparse) |
| Prețuri | dukascopy-python, alpha_vantage, yfinance (fallback) |
| Sentiment | anthropic (Claude API Sonnet 4.6). Opțional: transformers + ProsusAI/finbert ca baseline. |
| Analiză | pandas, numpy, scipy.stats, statsmodels |
| Grafice | matplotlib + screenshots TradingView Pro pentru case studies |
| Repo | Git + GitHub privat, requirements.txt, README cu comenzi de rulare |

# Model AI pentru sentiment

Principal: Claude Sonnet 4.6 zero-shot. Nu antrenăm nimic de la zero — doar prompt + few-shot.

De ce nu training: 200 exemple manual nu ajung pentru fine-tuning robust; Claude zero-shot deja bate modele fine-tuned pe date puține; complexitate în plus fără beneficiu.

Validare: 200 mostre etichetate manual de 2 membri (inter-rater: Cohen's kappa). Calculăm F1 vs Claude. Dacă F1 < 0.75 pe o categorie, rafinăm promptul.

Baseline opțional: FinBERT (ProsusAI/finbert de pe Hugging Face) rulat pe 1000 evenimente pentru comparație în discuție. Se face dacă timpul permite.

# Echipa (3 persoane)

| Membru | Ce face | Etape |
| --- | --- | --- |
| M1 — Data eng | Export Discord, parser, prețuri, aliniere timezone, setup Git repo | Etapele 1, 2, 3 |
| M2 — Analyst | Prompt Claude + rulare sentiment, validare manuală, calcule event study, testare H1/H2/H3 | Etapele 4, 5 |
| M3 — Writer | Review literatură (3 articole), draft paper EN, case studies + screenshots TV, bibliografie APA | Paralel cu 1-5 |

# Timeline (8 săpt)

| Săpt | Milestone | De făcut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan aprobat intern + export Discord full | Citirea documentului ăsta + ok. Rulare DiscordChatExporter pe tot 2025-03-24 → azi. Setup GitHub repo privat. |
| 2 | events.csv + prețuri descărcate | Parser rulat pe exportul complet. Script Python download EUR/USD Dukascopy. Script Nasdaq Alpha Vantage. |
| 3 | Literatură citită (3 articole) | Căutare Google Scholar, selectare + citire + notițe. Draft secțiune „Literature Review”. În paralel: prompt Claude v1. |
| 4 | Sentiment rulat + validat | Rulare Claude API pe toate evenimentele gold. Etichetare manuală 200 mostre. Calcul F1 + rafinare prompt. |
| 5 | Event study complet | Calcul Δ%, volum ratio, abnormal returns pentru toate evenimentele × toate ferestrele × ambele active. |
| 6 | Rezultate H1/H2/H3 | Rulare teste statistice. Generare grafice. Interpretare echipă. |
| 7 | Draft paper complet | Redactare toate secțiunile EN. Selectare 4-5 case studies + screenshots TV. Integrare figuri. |
| 8 | Final | Peer-review intern 3×. Fact-check numere. Proofread EN. Verificare APA. Export PDF. Predare. |

# Structura paper EN (8-12 pag)

- Title + Abstract (~200 words, 7 propoziții: idee, obiectiv, metodă, rezultate)

- 1. Introduction — termeni de bază + cele 3 ipoteze

- 2. Literature Review — 3 articole

- 3. Data & Methodology — surse, pipeline, sentiment, formule event study

- 4. Descriptive Stats — câte evenimente pe categorii, validare sentiment

- 5. Results — tabel H1/H2/H3 + 4-5 case studies zoom-in cu grafice TV

- 6. Discussion — interpretare + limitări + comparație cu literatura

- 7. Conclusions — răspuns direct la cele 3 ipoteze + direcții viitoare

- References APA 7

- Appendix (link GitHub, prompt Claude, detalii tehnice)

# Riscuri + plan B

| Risc | Plan B |
| --- | --- |
| Discord invalidează tokenul în timpul exportului | Re-obținem token nou, reluăm de unde s-a oprit (DCE suportă date range). |
| Rate limits Alpha Vantage pe Nasdaq | Fallback yfinance pe QQQ sau TV Pro export manual pe 13 luni. |
| Claude API cost depășește bugetul | Batching + caching pe hash; split între 3 membri; dacă tot e mult — FinBERT local gratis ca principal. |
| Aliniere timezone greșită | Validare vizuală pe 10 evenimente cunoscute (NFP, CPI) — verificăm vs grafic TradingView. |
| Toate 3 ipotezele sunt respinse | Rezultat null este valid — paper spune onest de ce (piețe prea eficiente, sentiment greu de captat, etc). |

# Next steps imediate

- M1 rulează exportul complet Discord (2025-03-24 → azi). ~30 min.

- M2 pregătește prompt Claude v1 cu 8 exemple din pilot-ul deja extras.

- M3 caută pe Google Scholar 3 articole candidate pt literatură (keywords în doc).

- Toți 3 setup GitHub repo privat + invitare reciprocă.

- Sync următor: final săpt 1.